# Accessibilité : plan d’action

## Préambule

- Présenter la démarche, des valeurs de votre organisation et mission. Rappelons que l’inclusion fait partie des objectifs en développement durable de l’ONU.

- Clarifier à qui il s'adresse, quelle est sa durée, s'il s'agit d'un début de démarche ou d'une continuité

- Expliquer les champs d'action, les priorités / choix (pourquoi tel élément n'a pas été priorisé), expliquer selon le contexte du festival (en ajoutant de chiffres par exemple).

- Décrire la méthodologie appliquée pour la création du plan d'action (consultation de festivaliers, accompagnement Kéroul, diagnostic...).

## Note

La différence entre une politique en accessibilité et un plan d’action peut se résumer ainsi :

- La politique d’accessibilité dit où l’organisation veut aller et à quels principes elle s’engage.

- Le plan d’action dit comment l'organisation va y arriver concrètement.

## Méthodologie

Le plan d’action proposée se structure selon les différents champs d’action communs à l’organisation de tout festival, quelles que soient ses ressources et ses contraintes. Sur les 8 champs d’action, 6 ont une correspondance avec les thématiques de l’autodiagnostic festival, référencées par des lettres entre parenthèses. L’exemple ci-dessous est un guide pour vous éviter de partir d’une page blanche, à adapter selon vos besoins.

## Correspondances Champs d’action / Autodiagnostic

| Champ d'action communs à l’organisation d'un festival | Thématiques correspondantes dans l’autodiagnostic |
| --- | --- |
| La gouvernance et la gestion d'équipe | (A) Organisation et information : équipe interne (L) Évaluation de l'expérience |
| Les infrastructures temporaires et permanentes | (D) Stationnement (F) Circulation (G) Zone réservée – scène extérieure (H) Toilette (I) Kiosque (J) Éclairage |
| Les services au public | (C) Organisation : bénévoles et personnel d'accueil |
| La programmation | Aucune correspondance directe — champ propre au plan d'action |
| Les communications (numériques et imprimées) | (B) Information et communication grand public (K) Signalisation et communication orale (en partie) |
| La billetterie | (E) Admission / Billetterie |
| Les relations avec les fournisseurs et partenaires | (A) Organisation et information : équipe interne (volet sensibilisation des fournisseurs) |
| Les mesures d'urgence | Aucune correspondance directe — champ propre au plan d'action |

## Exemple de Plan d’action

| Champs d’action (thématiques autodiagnostic) | Niveau de priorité / effort | Action Échéance | Échéance | Responsable |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Gouvernance et gestion d’équipe |  |  |  |  |
| (A) Organisation et information : équipe interne | 1 / Faible | Nommer une personne responsable |  |  |
| (A) Organisation et information : équipe interne | 1 / Moyen | Réaliser un diagnostic de l'accessibilité du festival |  |  |
| (L) Évaluation de l'expérience | 2 / Faible | Intégrer des questions sur l’accessibilité dans le questionnaire de satisfaction |  |  |
| Infrastructures |  |  |  |  |
| (D) Stationnement | 1 / Faible | Prévoir des espaces de stationnement réservés aux personnes handicapées |  |  |
| (G) Zone réservée – scène extérieure | 1 / Moyen | Prévoir une zone réservée près de la scène |  |  |
| (H) Toilette | 1 / Fort | Installer des barres d’appui à proximité des toilettes |  |  |
| (I) Kiosque | 1 / Faible | Prévoir une aire manœuvre suffisante devant chaque comptoir de service |  |  |
| (J) Éclairage | 1 / Moyen | Positionner l’éclairage pour repérer les obstacles éventuels au niveau du sol |  |  |
| Information et communications |  |  |  |  |
| (B) Information et communication grand public | 1 - Faible | Accéder facilement aux informations sur l’accessibilité depuis la page d’accueil du site web |  |  |
| (K) Signalisation et communication orale | 2 - Moyen | Transmettre les informations au public par des moyens complémentaires |  |  |

## Exemple d'actions possibles selon les différents champs d’action

À compléter par les actions proposées dans l’autodiagnostic

### Gouvernance, direction et gestion d’équipe

- Former chaque année l'équipe des bénévoles à l'accueil de personnes en situation de handicap - Élaborer une politique d'actions en accessibilité - Rechercher des subventions pour l’implantation ou l’amélioration des infrastructures - Établir un répertoire de mutualisation des équipements - Réaliser un diagnostic d'accessibilité - Consulter les organismes de personnes handicapées locaux pour l'organisation générale, des tests du site en conditions, etc. - Évaluer les mesures d’accessibilité après chaque édition et documenter les améliorations à apporter pour les éditions suivantes.

### Infrastructures et équipements temporaires et permanents

- Aménager une zone réservée à proximité de la scène - Créer une zone de repos à l'écart des couloirs de circulation et de l'agitation - Offrir des vestes vibrantes aux personnes sourdes / malentendantes - Mettre en place des revêtements temporaires adaptés (tapis de plage tissés ou équivalent) sur les surfaces difficiles comme le gazon ou le gravier - Offrir des comptoirs de service à hauteur accessible aux bars, kiosques et points d’information.

### Services au public

- Mettre en place un point d’accueil ou d’information dédié à l’accessibilité sur le site. - Réunir une équipe de personnes dédiée à l'accessibilité pour orienter et informer les visiteurs pendant l'évènement - Offrir à la demande un service d'interprète pour les spectacles et du sous/sur-titrage - Réaliser un guide du festivalier indiquant toutes les informations pour préparer sa visite - Gérer les plaintes dans un délai de 2 semaines

### Programmation

- Planifier des horaires permettant des périodes moins achalandées pour certaines activités. - Favoriser la participation d’artistes en situation de handicap

### Informations et communications

- Créer une page sur le site détaillant l'ensemble des actions d'accessibilité - S'assurer de la mise à jour régulière des informations (ex. toutes les 2 semaines) - Produire certains documents en format accessible (documents lisibles par des lecteurs d'écran) - S'assurer de l'accessibilité du site internet (conformité aux normes d'accessibilité WCAG)

### Billetterie

- Offrir l'accompagnement gratuit aux personnes titulaires de la carte CAL - Permettre l’achat de billets en ligne sur une plateforme accessible - Mettre en place un service d’assistance téléphonique ou par courriel pour les besoins particuliers

### Relations fournisseurs et partenaires

- Élaborer un guide de bonnes pratiques à remettre avec le guide de l'exposant concernant les engagements de l'évènement - Intégrer des critères d’accessibilité dans les contrats (comptoirs accessibles, ...)

### Mesures d'urgence

- Mettre à disposition le plan des mesures d'urgence - Prévoir des moyens de communication accessibles en cas d’urgence (annonces visuelles et sonores) - Identifier clairement les points de rassemblement accessibles

## Pour vous inspirer

- International de Montgolfières de Saint-Jean-sur-Richelieu - Plan d'accessibilité 2024-2027  (politique en accessibilité et plan d’actions intégré)

- Fête du Lac des Nations – Politique sur l'inclusion et la diversité 2024